新时代 新梦想 新使命——上海中医药大学“争做四有好老师”系列活动

推进计划表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **活动名称** | **实施阶段** | **具体内容** | **负责部门** | **时间节点** |
| **一、“新时代如何做四有好老师”大讨论** | 1、部署阶段 | 公布活动通知和方案，在学校思政工作专题网提供可下载的学习参考资料 | 宣传部（教师工作部） | 5月3日 |
| 搭建活动专题网页 | 信息化办公室 | 5月7日 |
| 制定本单位开展讨论具体方案，并将该方案电子版报送至党委教师工作部 | 各基层党组织 | 5月11日前 |
| 2、集中讨论 | 开展党外知识分子、海归教师代表集中讨论活动 | 组织部 | 5月—6月 |
| 开展人文素养、修身礼仪等专题讲座 | 教务处 | 5月—6月10月—11月 |
| 以教研室、党小组、团支部为单位开展讨论 | 各基层党组织 | 第一阶段9月28日前第二阶段12月31日前 |
| 3、宣传总结 | 报送“大讨论”活动相关图片、报道、教师体会与感悟 | 各基层党组织 | 动态 |
| 评选优秀工作案例和优秀组织奖，优秀工作案例汇编成册并进行宣传推广，表彰优秀组织奖 | 宣传部（教师工作部） | 第一阶段6月—9月第二阶段11月—12月 |
| 教师讨论总结纳入教职工年度考核 | 人事处 | 11月 |
| **二、“我心目中的好老师”评选** | 1、动员推选阶段 | 公布评选通知，启动评选宣传工作，营造评选氛围 | 宣传部（教师工作部） | 5月3日 |
| 组织师生共同参与推荐人选，公示无异议后，提交推荐人选以及相关材料 | 各基层党组织 | 5月18日前 |
| 2、评选审核阶段 | 根据推荐人选，由教师思政工作指导委员会确定30位候选人，公示无异议后，进行网络投票 | 宣传部（教师工作部） | 5月25日前 |
| 师生网络投票（网页/微信） | 信息化办公室、工会、团委 | 5月30日~6月8日 |
| 投票结果汇总 | 宣传部（教师工作部） | 6月15日前 |
| 形成“我心目中的好老师”最终名单，经党委常委会审定后，在全校公示 | 宣传部（教师工作部） | 6月22日前 |
| 3、宣传弘扬阶段 | 对荣获“我心目中的好老师”称号的老师进行表彰 | 宣传部（教师工作部） | 9月中旬 |
| **三、其他活动** | 配套活动 | “我心目中的好老师”主题征文 | 工会、团委 | 5月—6月 |
| “榜样的力量”研究生主题朗诵比赛 | 研究生院 | 6月—9月 |